**个人计划执行情况**

我们的小组任务已经到达整个进度的第三阶段。作为团队中负责经济决策员。我的主要工作是完成对项目的预算估计，绩效的评定及关于资金的使用工作如采购等。

**1.个人计划**

第一周：

* 制定团队初步薪资，绩效评定标准，团队初步预算，进行采购及提前预定场地问题。

第二周：

* 考察成员进度，并实时记录。
* 对需求的变更进行相应的预算变更。

第三周：

* 统计成员进度及绩效，完成相应的奖金发放。
* 统计所有项目过程中的财产使用情况并报告。
* 完成成员工资的发放以及之前订单的结付。

**2.完成情况**

根据第一,二,三周的情况，预算计划按照预期目标完成。清算了所有的需要支付的账单。完成了对于第一，二，三阶段各成员的工作量认定，绩效评定。作为总劳务费的结算依据。

在此之上，对于第三阶段的补充预算变更如下：

* 小组开会次数为1，减少一次开会费用。
* 五天工作日的补助：6\*5\*30=900元。
* 团建由于各种原因取消举办。
* 计算各员工绩效并分发奖金。
* 计算项目总体开销及剩余。
* 制作财务报表

最后结算最后阶段开销：13900元，项目经费剩余7304.8元